План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в МАОУ «СОШ №25»
	
	
	
	
	

	N
п/п 
	Мероприятия 
	Вид документа 
	Исполнители 
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _GoBack]1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся МАОУ «СОШ №25»( 2016 год -  2017 год)

	1.1
	Разработка и внесение в установленном порядке изменений и корректировок в школьную образовательную программу на 2015-2020 годы, утвержденную Директором  школы, в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302, связанных с введением в действие ВФСК ГТО.
	Правовые акты
	Администрация школы
	До 01.11.2016

	1.2
	Организация проведения тестирования для обучающихся МАОУ «СОШ №25»
	Правовые акты
	МО физкультуры

	До 01.12.2016


	1.3
	Организация и проведение семинара для классных руководителей по введению ВФСК ГТО
	План
	Администрация школы
	До 01.12.2016, далее   ежегодно

	1.4
	Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО
	Правовые акты
	Администрация школы
МО физкультуры
	До 01.12.2016

	1.5
	Организация  и ремонт спортивного зала, оборудования, инвентаря, спортивной площадкии беговой дорожки.
	Правовые акты
	Администрация школы

	До 01.09.2016 далее ежегодно

	1.6
	Включение в перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в МАОУ «СОШ №25», соревнований по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО
	Календарный план
	МО физкультуры
	До 25.12.2016, 
весь период

	1.7
	Подготовка и внесение в установленном порядке предложений  о выделении бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы и на плановый период в целях дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением ВФСК ГТО
	
	Администрация школы

	Ежегодно
начиная с 2016 г.

	1.8
	Реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО в МАОУ «СОШ №25»
	Правовые акты
	Рабочая группа,
заинтересованные общественные организации
	Ежегодно
начиная с 2016 г.

	1.9
	Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся  МАОУ «СОШ №25»
	Протоколы
	Рабочая группа,
Администрация школы

	С 01.01.2016,
весь период

	1.10
	Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО
	Протоколы
	МО физкультуры
	До 30 марта начиная с 2016 г.

	1.11
	Изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий учащихся  к выполнению нормативов ВФСК ГТО
	Информационно-пропагандистские материалы
	МО физкультуры и МО классных руководителей
	Ежегодно
начиная с 2017 г.

	1.12
	Проведение зимних и летних школьных фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся школы
	Положение
	МО физкультуры и МО классных руководителей
	Ежегодно
начиная с 2018 г.

	1.13
	Внедрение и эксплуатация электронной базы данных ВФСК ГТО
	Электронная база данных
	МО классных руководителей
	До 25.12.2016,
далее весь период

	1.14
	Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений школы для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся школы, организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений микрорайона
	План
	МО физкультуры и МО классных руководителей, администрация школы
	До 01.09.2017

	1.15
	Организация награждения знаками отличия ВФСК ГТО
	Правовые акты
	Рабочая группа
администрацияшколы 
	До 01.12.2017

	1.16
	Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди обучающихся 
	Приказ
	Рабочая группа
	До 01.11.2016




